MY4 Education

مقترح شراكة استراتيجية

وزارة التضامن الاجتماعي — جمهورية مصر العربية

من قاعة الدارس إلى سوق العمل  ·  ٢٠٢٦

الأزمة واضحة — الحل موجود — الطلب محدد

تطلب MY4 Education — شركة مصرية مسجلة (س.م.م رقم 157843) — شراكةً رسمية مع وزارة التضامن الاجتماعي لتشغيل برنامجها المُثبَت في تأهيل الشباب للتوظيف.

المطلوب: اتفاقية شراكة + إتاحة 3 مراكز تدريبية + إدراج ضمن برنامج ستارت 2026. التكلفة على الوزارة: 3.6 مليون جنيه للمرحلة التجريبية (300 متدرب / 10 أشهر). العائد المتوقع: 255 متدرباً موظفاً خلال 90 يوماً من إتمام البرنامج.

13.2%  —  معدل بطالة الشباب — مصر 2025  (CAPMAS: نشرة سوق العمل Q1 2025)

16.9%  —  بطالة الفئة 20–24 سنة  (CAPMAS: نشرة سوق العمل Q1 2025)

33.8%  —  بطالة الشابات — الأعلى منذ 2015  (CAPMAS: نشرة سوق العمل Q1 2025)

01  ·  الإشكالية

الشهادة وحدها لا تصنع فرصة عمل

────────────────────────────────────────────────────────────

الأرقام تحدد الأزمة بدقة

1.2M  شاب مصري عاطل عن العمل رغم المؤهلات  — CAPMAS 2025

16.8%  بطالة خريجي الجامعات تحديداً  — CAPMAS 2025

72%  من أصحاب العمل: الخريجون غير مؤهلين عملياً  — CAPMAS 2025

31  وحدة جامعية تضامن اجتماعي تخدم 250,000 طالب  — وزارة التضامن 2026

70%  من أسباب الفشل المهني: نقص المهارات لا نقص الفرص  — ILO 2024

02  ·  الحل والمنهج

نموذج مُثبَت ومنهج معتمد

────────────────────────────────────────────────────────────

كيف يعمل النموذج

01  التشخيص

تحليل احتياجات المنطقة وأصحاب العمل — مسار مخصص لكل دفعة قبل بدء التدريب

02  التدريب

8 أسابيع مكثفة: مهارات رقمية + ناعمة + محاكاة بيئة العمل الفعلية

03  التوظيف

ربط مضمون بأصحاب العمل الشركاء + متابعة موثقة 90 يوماً بعد الالتحاق

الدمج بين التدريب النظري والتطبيق الفعلي يرفع معدل التوظيف 52%+ مقارنةً بالتدريب التقليدي (IFC: Workforce Development Report, 2024, p.47). النموذج مُطبَّق بالفعل مع AASTMT — 200+ متدرب — تقرير التقييم متاح للمراجعة.

المنهج الدراسي — 8 أسابيع

الأسبوع 1–2 — المهارات الرقمية الأساسية

Microsoft 365 · Google Workspace · إدارة المهام (Trello/Notion) · البريد المهني

الأسبوع 3–4 — المهارات الناعمة والتواصل المهني

العروض التقديمية · إدارة الوقت · العمل ضمن فريق · التفاوض والتعامل مع العملاء

الأسبوع 5–6 — المسار التخصصي (3 مسارات موازية)

إدارة الأعمال / التسويق الرقمي / دعم تقنية المعلومات — بحسب احتياج سوق العمل المحلي

الأسبوع 7–8 — التوظيف والتقييم

إعداد السيرة الذاتية · محاكاة مقابلات العمل · ربط مباشر بأصحاب العمل الشركاء

المسار النسائي المخصص: تدريب عن بُعد جزئياً + مدربات معتمدات + جداول مرنة تراعي الالتزامات الأسرية — يستهدف تحديداً الشابات (بطالة 33.8%)

اجتيازُ اختبار تقييم مهني معتمد (ECDL-مصر) عند نهاية البرنامج

03  ·  إثبات النموذج

الأكاديمية العربية — نتائج موثقة

────────────────────────────────────────────────────────────

الأكاديمية العربية — نتائج التجربة الريادية (2024–2025)

شراكة رسمية مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AASTMT). تقرير التقييم المستقل متاح للمراجعة بطلب رسمي. المقاييس أدناه مستخرجة من تقرير AASTMT لمركز تطوير الكفاءات، مارس 2025.

85% من المتدربين وجدوا وظيفة خلال 90 يوماً من إتمام البرنامج (170 من أصل 200)

200+ متدرب في 3 دفعات متتالية — Q2 2024 حتى Q1 2025

4.8 / 5.0 متوسط تقييم رضا المتدربين (استبيان مستقل، n=196)

16 صاحب عمل من القطاعين الخاص والحكومي وقّعوا خطابات توظيف

أصحاب العمل الشركاء — الدفعات الثلاث

تقنية المعلومات والاتصالات

Vodafone Egypt · Raya Holding · ITWorx · Valeo Egypt

الأعمال والإدارة

Maersk Egypt · DHL Egypt · Americana Group · EGIC

التسويق والإعلام الرقمي

JWT Egypt · Procter & Gamble EGY · Unilever Egypt · Publicis

القطاع الحكومي والمنظمات

ITIDA · MCIT · Injaz Egypt · Nahdet El Mahrousa

خطابات النوايا متاحة للمراجعة · يمكن تزويد الوزارة بنسخ رسمية فور طلبها

04  ·  الخطة والميزانية

مسار توسع متدرج بأرقام دقيقة

────────────────────────────────────────────────────────────

مسار التوسع المتدرج

المرحلة التجريبية  (يناير–أكتوبر ٢٠٢٦ — 300 متدرب)

القاهرة · الإسكندرية · الجيزة

تعيين 12 مدرباً معتمداً (4 لكل مركز)

تقرير تقييم مستقل عند نهاية المرحلة

مرحلة التوسع  (يناير–ديسمبر ٢٠٢٧ — 1,500 متدرب)

10 مراكز في 6 محافظات

تفعيل المسار النسائي المخصص

ربط رسمي ببرنامج ستارت 2026

الانطلاق الوطني  (٢٠٢٨–٢٠٢٩ — 5,000+ متدرب / سنة)

27 محافظة — 31 وحدة جامعية

شبكة 100+ صاحب عمل

تمويل ذاتي عبر رسوم التوظيف من الشركات

الميزانية التفصيلية — المرحلة الأولى

300 متدرب · 3 مراكز · 10 أشهر

تطوير المناهج وإعداد المواد التدريبية:  450,000 جنيه  (12.5%)

رواتب المدربين (12 مدرباً × 10 أشهر):  1,200,000 جنيه  (33.3%)

إيجار وتجهيز المراكز (3 مراكز × 10 أشهر):  900,000 جنيه  (25.0%)

التقييم المستقل وإعداد التقارير:  250,000 جنيه  (6.9%)

مستلزمات ودعم المتدربين (300 × 500 جنيه):  150,000 جنيه  (4.2%)

إدارة المشروع والمصاريف التشغيلية (18%):  650,000 جنيه  (18.1%)

الإجمالي:  3,600,000 جنيه  |  12,000 جنيه / متدرب

255 متدرباً موظفاً × راتب متوسط 4,500 جنيه/شهر = 1.14M جنيه دخل شهري مُضاف للاقتصاد

بند الاسترداد: إذا نسبة التوظيف < 70% — يُعاد 30% من التمويل الحكومي خلال 60 يوماً

05  ·  المؤشرات والمتابعة

التزامات قابلة للقياس + بند استرداد

────────────────────────────────────────────────────────────

التزاماتنا القابلة للقياس

85%+  —  نسبة التوظيف الفعال:  خلال 90 يوماً من إتمام التدريب

4.8/5  —  رضا المتدربين:  تقييم مستقل بعد إتمام البرنامج

96%+  —  رضا أصحاب العمل:  قياس بعد 6 أشهر من التوظيف

+52%  —  تحسن معدل التوظيف:  فوق المتوسط مقارنةً بالتدريب التقليدي

التزامات إضافية

لوحة بيانات حية للوزارة تُحدَّث شهرياً (Google Looker Studio)

تقارير ربع سنوية مستقلة من جهة تقييم خارجية معتمدة

بند استرداد رسمي: إذا نسبة التوظيف < 70% → يُعاد 30% من التمويل خلال 60 يوماً

شراكة بحثية مع الجامعات لنشر نتائج النموذج دولياً

إطار المتابعة والتقييم — M&E Framework

مخرجات

عدد المتدربين الملتحقين  |  الهدف: 300 / المرحلة 1  |  سجلات التسجيل — شهرياً

معدل إتمام البرنامج  |  الهدف: ≥ 90%  |  نظام الحضور — كل دفعة

اجتياز تقييم ECDL  |  الهدف: ≥ 80% من المتدربين  |  شهادات رسمية — كل دفعة

أثر

توظيف خلال 90 يوماً  |  الهدف: ≥ 85%  |  متابعة فردية + خطاب توظيف

رضا أصحاب العمل  |  الهدف: ≥ 96%  |  استبيان 6 أشهر بعد التوظيف

الاحتفاظ بالوظيفة 6 أشهر  |  الهدف: ≥ 75%  |  اتصال متابعة دوري

التقارير: شهرية للوزارة · ربع سنوية مستقلة · سنوية للنشر العلمي. المراجعة المستقلة: مركز تقييم معتمد من الوزارة يُحدَّد بالاتفاق.

تحليل المخاطر وخطة التخفيف

[عالية]  ضعف الإقبال في بعض المحافظات

شراكة مع الوحدات الجامعية للتسويق + حوافز مادية للمتدرب (بدل نقل 200 جنيه/جلسة)

[متوسطة]  تأخر إتاحة المراكز التدريبية

خطة بديلة: عقود إيجار مؤسسات خاصة جاهزة كـ backup — تم تحديدها مسبقاً

[متوسطة]  تذبذب التزام أصحاب العمل

بروتوكولات توظيف موقّعة مسبقاً + قائمة انتظار 30+ شركة بديلة

[منخفضة]  تغيير السياسات الحكومية

هيكل قانوني مرن (س.م.م) + بنود مراجعة سنوية في الاتفاقية

[منخفضة]  نقص المدربين المؤهلين

قاعدة بيانات 45 مدرباً معتمداً — تم بناؤها خلال AASTMT Phase

06  ·  MY4 Education

الكيان القانوني · الفريق · التميز التنافسي

────────────────────────────────────────────────────────────

من نحن — الكيان والفريق

شركة MY4 Education للتدريب والتطوير المهني (س.م.م رقم 157843) — مسجلة في مصر، متخصصة في تأهيل الشباب لسوق العمل منذ 2022.

محمود جاداللا — مؤسس ومدير تنفيذي. خبرة 8+ سنوات في تصميم برامج التعليم والتدريب المهني. خريج ومدرب معتمد — شارك في تصميم برامج IFC/World Bank و UNICEF Egypt.

محمود جاداللا  —  المدير التنفيذي:  تصميم البرامج + الشراكات الاستراتيجية

د. أميرة حسن  —  مدير التدريب:  مناهج + جودة التدريب — PhD تربية جامعة القاهرة

أحمد الشافعي  —  مدير التوظيف وشركاء الأعمال:  إدارة شبكة أصحاب العمل — خبرة 10 سنوات HR

سارة مصطفى  —  مدير المتابعة والتقييم:  M&E — شهادة دولية PMD Pro

الاعتمادات

شريك معتمد — الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AASTMT)

عضو — منظومة Injaz Egypt / Junior Achievement Worldwide

معتمد — مركز امتحانات ECDL مصر

MY4 مقارنةً بالبدائل المتاحة

المعيار  |  MY4 Education  |  ILO/GIZ/UNDP  |  ITIDA/MCIT

المدة  |  8 أسابيع  |  6–12 أشهر  |  3–4 أشهر

نسبة التوظيف  |  85%+  موثق  |  50–60% تقديري  |  65–70%  بالتقنية فقط

التكلفة / متدرب  |  12,000 جنيه  |  25,000–40,000 جنيه  |  18,000–22,000 جنيه

المسار النسائي  |  مخصص ومرن  |  محدود  |  غير متاح

بند الاسترداد  |  نعم — 30%  |  لا  |  لا

أثر محلي مُثبَت  |  200+ خريج موثق  |  دراسات فقط  |  نعم — تقنية فقط

MY4 Education تقدم الأثر الأعلى بالتكلفة الأدنى مع ضمان مالي مربوط بالنتائج — لا يوجد مزود آخر في السوق المصرية يجمع هذه العناصر الثلاثة.

07  ·  الطلب

ثلاثة بنود محددة تُحقق الشراكة

────────────────────────────────────────────────────────────

ماذا نطلب بالتحديد؟

▸  برنامج ستارت ٢٠٢٦:  شراكة أورنج مصر — MY4 كشريك تنفيذي رسمي للتدريب المهني

▸  ملتقى خطوة ٢٠٢٦:  إدراج MY4 كمزود تدريب معتمد في الملتقى السنوي

▸  31 وحدة جامعية تضامن:  إتاحة 3 وحدات (القاهرة/الإسكندرية/الجيزة) لتشغيل المرحلة الأولى

▸  رؤية مصر 2030:  الشراكة تُسهم مباشرةً في مؤشر رفع مشاركة الشباب في سوق العمل

المطلوب من الوزارة

أولاً — اتفاقية شراكة رسمية

بروتوكول تعاون رسمي بين الوزارة وشركة MY4 Education (س.م.م 157843) يُحدد: الصلاحيات · آلية التقييم المستقل · حدود المسؤولية القانونية.

ثانياً — إتاحة 3 مراكز تدريبية

مساحة تدريبية في الوحدات الجامعية بالقاهرة والإسكندرية والجيزة. المطلوب: 2 قاعة × 25 مقعداً في كل مركز · لمدة 10 أشهر.

ثالثاً — الإدراج في برنامج ستارت 2026

تحويل 300 مستفيد من قاعدة بيانات برنامج ستارت للتدريب لدى MY4 مقابل تقديم تقرير التوظيف الرسمي للوزارة خلال 90 يوماً.

MY4 Education

تأهيل حقيقي · توظيف حقيقي · أثر وطني

المؤسس:  محمود جاداللا — Mahmoud Gadalla

البريد الإلكتروني:  mahmoud@my4.education

الهاتف:  +20 111 037 111